МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8

ПРИКАЗ

от  20 .01.  2011 года                                                                                                № 32

Об утверждении плана подготовки школы

к введению в образовательный процесс

ФГОС начального общего образования.

В связи с переходом с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования и в целях организованной подготовки школы к введению ФГОС второго поколения в МОУ СОШ № 8

Приказываю

1. Утвердить план работы по подготовке школы  к введению в образовательный процесс

ФГОС начального общего образования (Приложение 1).

2. Ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих работу с педагогическими кадрами,  с родителями учащихся, развитие материально-технической базы соблюдать сроки их проведения.

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы ___________ Подлесная В. А.

Приложение 1 к приказу №   32    от 20. 01.11 года

План работы по подготовке школы к введению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогическими кадрами | Издание приказа по утверждению плана работы по подготовке школы к введению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | январь 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н. |
|  | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | январь 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н. |
|  | Утверждение плана работы по подготовке школы к введению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | январь 2011 года | Директор школы Подлесная В. А. |
|  | Утверждение плана деятельности рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | январь 2011 года | Директор школы Подлесная В. А. |
|  | Организация деятельности рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования (по отдельному плану) | В течение учебного года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н., зам. директора по ВР Варченко О. А. |
|  | Семинары для учителей начальных классов по проблематике введения стандартов | март 2011 года, май 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н. |
|  | Совместное заседание ШМО учителей начальных классов, гуманитарного и физико-математического цикла по проблематике введения ФГОС (о преемственности преподавания в начальном и среднем звене) | Февраль 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н., руководители ШМО Рогозина Н. В., Олемская Н. В., Валуйских Л. А. |
| Работа с родителями учащихся | Общешкольное родительское собрание «Особенности ФГОС начального общего образования второго поколения» | ноябрь 2010 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н. |
|  | Родительское собрание «О новых образовательных программах по предметам» | февраль 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н., учителя начальных классов Иванова А. Н., Бражникова В. И. |
|  | Родительское собрание «Об обеспеченности учебниками учащихся 1 классов на 2011-2012 учебный год». | апрель 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н., учителя начальных классов Иванова А. Н., Бражникова В. И. |
| Развитие материально-технической базы | Оснащение рабочих мест учителей начальных классов компьютерной техникой | январь-август 2011 года | Директор школы Подлесная В. А. |
|  | Создание копилки методической литературы и медиатеки обучающих программ для начальной школы | январь-август 2011 года | Зам. директора по УВР по начальной школе Власова В. Н., учителя начальных классов |