Приложение

к приказу директора МКОУ СОШ № 8

от «24» октября 2012г. № 585

План-график мероприятий по  введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МКОУ СОШ № 8

| № | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2012-2014гг. | Банк нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ №8 |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | октябрь, 2012 | Приказ | Пилипенко И.Д.зам. директора по УВР |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Апрель-май,2014 | Приказы «О разработке образовательной программы», «Об утверждении образовательной программы» | Власова В.Н., Пилипенко И.Д.зам.директора по УВР |
| 1.4 | Разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени основного общего образования. | Март, 2014 | Приказы «О разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания», «Об утверждении программы…» | Короткова А.Г., зам. директора по УВР |
| 1.5 | Разработка и утверждение рабочих программ для 5 класса и внеурочной деятельности | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке рабочих программ», «Об утверждении рабочих программ» | Подлесная В.А., Директор МКОУ СОШ № 8, замести-тели директора по УВР, руководители школьных МО |
| 1.6 | Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке программы профессиональной ориентации обучающихся », «Об утверждении программы..» | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 1.7 | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся », «Об утверждении программы..» | Лобанова Т.М., зам. директора по ВР |
| 1.8 | Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся », «Об утверждении программы..» | Пилипенко И.Д. зам. директора по УВР |
| 1.9 | Разработка программы развития универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке программы развития УУД », «Об утверждении программы..» | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 1.10 | Разработка программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке программы исследовательской и проектной деятельности», «Об утверждении программы…» | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 1.11 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2014 | Приказы «О разработке программы воспитания и социализации», «Об утверждении программы…» | Лобанова Т.М., зам. директора по ВР |
| 1.12 | Разработка программы «Создание современной инфраструктуры ОУ» | До 15.12.2013 | Приказы «О разработке программы по созданию современной инфраструктуры», «Об утверждении программы…» | Летова Н.В., зам.директора по АХЧ |
| 1.13 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | 2013-2014гг. | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции работников школы в соответствие с требованиями ФГОС» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| 1.14 | Внесение необходимых изменений в локальные акты школы | 2013-2014гг. | Приказ «О внесении изменений в локальные акты…» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| 1.15 | Внесение необходимых изменений в Устав МКОУ СОШ №8 | 2013-2014гг. | Приказ «О внесении изменений в Устав МКОУ СОШ №8» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| - ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Координационного Совета подготовки и введения ФГОС ООО | До 01.11.2012 | Приказ « О создании Координационного Совета подготовки и введения ФГОС ООО» | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 2.2 | Определение школьного координатора по введению ФГОС ООО | До 01.11.2012 | Приказ « О назначении школьного координатора по введению ФГОС ООО» | Власова В.Н, зам. директора по УВР |
| 2.3 | Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | 2012-2013 уч.год | Приказ « О формировании групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач» | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 2.4 | Разработка проектов изменений в образовательной системе | 2012-2014 гг. | Проекты изменений | Заместители директора по УВР |
| 2.5 | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе | 2012-2014 гг. | Приказ «Об итогах экспертизы…» | Члены ЭМС |
| 2.6 | Определение пятых классов для реализации ФГОС ООО (по итогам экспертизы) | До 25.05.2014 | Приказ «О введении ФГОС ООО на базе ….» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| 2.7 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №8 с Управляющим советом школы | По мере готовности | Протокол заседания Управляющего совета | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 2.8 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25.03.2014 | Приказы «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности», «Об итогах экспертизы…» | Члены ЭМС |
| 2.9 | Исполнение региональных и муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | постоянно | Приказ «Об исполнении…» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| 2.10 | Установление взаимодействия МКОУ СОШ № 8 с другими организациями социальной сферы, в т.ч. дополнительного образования детей | 2013-2014 уч.год | Договора о взаимодействии | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| - КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки | Ноябрь, 2012 | План повышения квалификации | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| 3.2 | Изучение нормативно-правовой документации различных уровней по введению ФГОС ООО | 2012-2015гг. | Протоколы | Заместители директора по УВР, ВР |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | План методической работы | Заместители директора по УВР, ВР, руководители школьных МО |
| 3.4 | Организация и участие в семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ООО | По графику | Приказы | Заместители директора по УВР, руководители школьных МО, педагоги |
| 3.5 | Участие в работе районных творческих групп по внедрению ФГОС ООО | По графику | Приказы | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР |
| - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | 2012-2013 уч.год | Анализ | Летова Н.В., зам.директора по АХЧ |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | 2012-2013 уч.год | Анализ | Летова Н.В., зам.директора по АХЧ |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС | 2012-2013 уч.год | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы МКОУ СОШ № 8» | Летова Н.В., зам.директора по АХЧ |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС | 2012-2013 уч.год | Анализ | Худякова Е.А., библиотекарь |
| 4.5 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования педагогическим работникам, создающим условия к введению ФГОС ООО | 2012-2013 уч.год | Приказ «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах» | Члены школьной комиссии по установлению надбавок и доплат |
| 5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта МКОУ СОШ № 8 | постоянно | Приказ «О ведении официального Интернет-сайта МКОУ СОШ № 8» | Пилипенко И.Д., зам.директора по УВР |
| 5.2 | Корректировка (при необходимости и разработка) локальных актов по информационному обеспечению: - Положение о публичном отчёте; - Положение об официальном Интернет-сайте; - Соглашение с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников | 2012-2013 уч.год | Приказы | Пилипенко И.Д., зам.директора по УВР |
| 5.3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | постоянно | Приказ « Об организации доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам» | Власова В.Н., Пилипенко И.Д, зам.директора по УВР |
| 5.4 | Подготовка Публичного отчёта (в т.ч. с разделом «Введение ФГОС нового поколения») | ежегодно | Приказ «О подготовке Публичного отчёта» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8 |
| 5.5 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению ФГОС» | Декабрь, 2013 | Приказы «О проведении анкетирования…», «О результатах анкетирования…» | Пилипенко И.Д., зам. директора по УВР, ВР, социальный педагог |
| 5.6 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения через школьный сайт, буклеты, информационный стенд, родительские собрания | постоянно | Приказы «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС» | Подлесная В.А., директор МКОУ СОШ № 8; заместители директора по УВР, ВР, социальный педагог |